## CAPA
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Identificação dos Riscos | 4
Quantidade de Servidores participantes na etapa de Avaliação e Tratamento dos Riscos | 4
Gerenciamento de Riscos
Contratação de empresa para realização de exames periódicos
Planejamento da Contratação
02
Riscos Identificados
(1 e 2)
Seleção de Fornecedor
02
Riscos Identificados
(3 e 4)
Gestão de Contrato
02
Riscos Identificados
(5 e 6)
Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria nº 09, de 07 de março de 2019.

## Planejamento da Contratação
1 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Dimensionamento dos quantitativos ser inferior à real demanda considerando a dinâmica de perfil dos servidores |  |  |  |  | Atendimento parcial do quantitativo de servidores a serem contemplados
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
#REF! | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
#REF! | PROBABILIDADE |  |  | 4 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Levantamento feito considerando a base de dados da Diretoria de Gestão de Pessoas |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Realizar os exames dos servidores enquadrados no perfil |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
Verificar a possibilidade e acrescentar a demanda no contrato
2 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 12: Grau de Exposição
| Possibilidade de omissões considerando a ausência de processos anteriores concluídos e pelas mudanças trazidas na IN 05/2017 em relação à tentativas anteriores |  |  |  |  | 1: Possibilidade de problemas na execução do serviço pela omissão de informação
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
0 | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
NPI
0 | PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 3
Planejamento da Contratação | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Pesquisar contratações similares de outros órgãos |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
| Seguir os passos da IN 05/2017 |  |  |  |  | 3: Equipe de Planejamento da Contratação
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Evitar danos ao erário durante a execução do serviço |  |  |  |  | 3: Fiscalização
Analisar a possibilidade de continuar ou não com a execução
Riscos relacionados ao Planejamento da Contratação

## Seleção de Fornecedor
3 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Licitação deserta |  |  |  |  | Impossibilidade de contratação
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Pesquisar processos de outros órgãos que tiveram sucesso na contratação |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
| Verificar a possibilidade de divulgar, junto aos possíveis fornecedores locais, a realização do certame |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Fazer a republicação do certame |  |  |  |  | 3: DLIC
| Persistindo a licitação deserta, iniciar processo para contratação direta |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
4 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 12: Grau de Exposição
| Empresa licitante não atender aos critérios de qualificação |  |  |  |  | 1: Impossibilidade de contratação com a empresa vencedora
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Seleção de Fornecedor | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Fazer exigências objetivas para a contratação, em relação à qualificação da empresa |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
| Verificar a possibilidade de cadastro de reserva de empresas |  |  |  |  | 3: Pregoeiro
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Buscar um novo fornecedor a partir do cadastro de reserva |  |  |  |  | 3: Pregoeiro
| Realizar novo processo de contratação |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
Riscos relacionados à Seleção de Fornecedor

## Gestão de Contrato
5 | RISCO |  |  |  |  | DANO(S) |  |  |  |  | Grau de Exposição
| Empresa vencedora não realizar os exames na cidade de lotação do(s) servidor(es) |  |  |  |  | Comprometer a realização dos exames/prestação do serviço
AVALIAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
| Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
| PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Deixar clara a informação de local de prestação de serviços |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
Abrir a possibilidade de a empresa vencedora criar uma rede de atendimento
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Aplicar as penalidades previstas |  |  |  |  | 3: Fiscalização
| Fazer nova contratação |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
6 | RISCO |  |  |  |  | 1: DANO(S); 12: Grau de Exposição
| Servidor não comparecer para a realização do exame no dia e horário marcado |  |  |  |  | 1: Prejudicar a prestação do serviço por parte da contratada
AVALIAÇÃO
NPP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12
#REF! | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta | Muito Baixa | Baixa | Média | Alta | Muito Alta
#REF! | PROBABILIDADE |  |  | 3 |  | 1: IMPACTO; 4: 4
Gestão de Contrato | TRATAMENTO
| Ação Preventiva |  |  |  |  | 3: Responsável
| Fazer ampla divulgação junto as Unidades do IF Sertão-PE, dando ênfase a importância da realização dos exames |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
| Ação de Contingência |  |  |  |  | 3: Responsável
| Verificar, junto à empresa, a possibilidade de um reagendamento mediante acordo com o servidor para comparecimento |  |  |  |  | 3: Coord. de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do trabalho
Riscos relacionados à Gestão de Contratos