## Planilha10
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA - DEINF
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NOS BLOCOS ADMINISTRATIVOS, LABORATÓRIO E SALAS DE AULA DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL | [6 empty] | DATA: | 2021-10-04
LOCAL: PETROLINA – PE | [6 empty] | BDI: | 26.28%
[9 empty] | 5.688% | 7.81% | 20.8% | 22.77% | 25.73% | 11.02%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MESES | [5 empty] | 4354.0524 | 5978.3017 | 15918.6287 | 17431.9136 | 19697.8314 | 8433.5982
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 76548.52
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 79085.13 | 7679.694 | 6767.3334 | 16707.6604 | 18220.9453 | 20486.8631 | 9222.6299
|  | 6.39% | 9.711% | 8.557% | 21.13% | 23.04% | 25.9% | 11.66%
2 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | 243863.39 |  |  | 78156.0833 | 78156.0833 | 78156.0833 | 9395.14 | 234468.25 | 78156.0833
|  | 19.7% |  |  | 32.05% | 32.05% | 32.05% | 3.853%
3 | RAMPAS | 59523.58 | 3600.36 | 14439.06 | 14439.06 | 14439.06 | 10750.42 | 1855.62 | 43317.18
|  | 4.809% | 6.049% | 24.26% | 24.26% | 24.26% | 18.06% | 3.117% | 14439.06
4 | FAIXA DE ACESSO GUARITA E PRAÇA | 17983.64 | 1744.79 | 4715.805 | 4715.805 | 6807.25
|  | 1.453% | 9.702% | 26.22% | 26.22% | 37.85%
5 | GRELHAS DE FERRO | 4158.46 | MESES 5: 4158.46
|  | 0.336% | MESES 5: 100%
6 | PASSARELAS ELEVADAS | 107353.8 |  | 5054.3979 | 32929.0233 | 32929.0233 | 32929.0233 | 3512.36
|  | 8.673% |  | 4.708% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 3.272% |  |  |  | 74350.94
7 | CALÇADAS | 516081.66 | 43456.71 | 43456.71 | 105797.4333 | 105797.4333 | 161685.3983 | 55887.965 | 86913.42 |  |  | 79085.13
|  | 41.7% | 8.421% | 8.421% | 20.5% | 20.5% | 31.33% | 10.83% | 43456.71 |  |  | 4734.19 | 789.0317
8 | SANITÁRIOS – AGROINDÚSTRIA, LAB. DE SOLOS, LAB. DE ALIMENTOS E ESCOLA DO VINHO | 205924.58 | 19063.4139 | 28998.85 | 21355.33 | 43732.61 | 30820.33 | 61954.04 | 317392.3
|  | 16.64% | 9.257% | 14.08% | 10.37% | 21.24% | 14.97% | 30.09% | 105797.4333
9 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE PISO | 3760.07 | MESES 6: 3760.07
|  | 0.3038% | MESES 6: 100%
TOTAL |  | 1237734.31 | 75544.9679 | 103432.1563 | 274100.3954 | 300082.4053 | 338986.5781 | 145587.8249 | 111775.93
| % EXECUTADO MENSAL |  | 6.103% | 8.357% | 22.15% | 24.24% | 27.39% | 11.76% | 5588796%
| VALOR TOTAL ACUMULADO |  | 75544.9679 | 178977.1242 | 453077.5195 | 753159.9249 | 1092146.503 | 1237734.3278
| % ACUMULADO |  | 6.103% | 14.46% | 36.61% | 60.85% | 88.24% | 100%
Layane Ribeiro Mascarenhas
Engenheira Civil
SIAPE:3054335