## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SERTÃO PERNAMBUCANO
REITORIA – DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cliente: | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO |  |  |  | Prazo: | 04 MESES
Local: | CAMPUS PETROLINA E CAMPUS OURICURI |  |  |  | Base: | SINAPI 07/2022
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | V. TOTAL | PERÍODO
|  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5912.9264 | 5912.9264
|  | 2.042% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 7453.6382 | 7453.6382
|  | 2.574% | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 24547.5064 | 24547.5064
|  | 8.477% | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 66722.5542 | 14678.9619 | 52043.5923
|  | 23.04% | 22% | 78%
5 | ALVENARIA/VEDAÇÃO | 42761.389 |  | 35491.9528 | 7269.4361
|  | 14.77% |  | 83% | 17%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4115.7037 |  |  | 4115.7037
|  | 1.421% |  |  | 100%
7 | PISOS | 43057.1273 |  |  | 43057.1273
|  | 14.87% |  |  | 100%
8 | COBERTURA | 22969.0808 |  |  | 22969.0808
|  | 7.932% |  |  | 100%
9 | REVESTIMENTOS | 1530.9455 |  |  | 1530.9455
|  | 0.5287% |  |  | 100%
10 | ESQUADRIAS | 23106.4459 |  |  | 23106.4459
|  | 7.98% |  |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 5896.3883 |  |  | 5365.7133 | 530.6749
|  | 2.036% |  |  | 91% | 9%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 22007.8995 |  |  | 17166.1616 | 4841.7379
|  | 7.6% |  |  | 78% | 22%
13 | PINTURA | 19486.9094 |  |  |  | 19486.9094
|  | 6.73% |  |  |  | 100%
TOTAL |  | 289568.5144 | 52593.0328 | 87535.5452 | 124580.6142 | 24859.3222
% |  | 100% | 18.16% | 30.23% | 43.02% | 8.585%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 52593.0328 | 140128.578 | 264709.1922 | 289568.5144
% ACUMULADO |  |  | 18.16% | 48.39% | 91.42% | 100%
Ebson Alves da Silva
Diretor de Engenharia e Infraestrutura
SIAPE 2159977