## Cronograma físico-financeiro
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO
PRÓ-REITORIA DE ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO- PROAD
DIRETORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA- DEINF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cliente: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
Obra: | Construção do Centro de Inovação Maker, Empreendedorismo e Tecnologia (CIMET) |  |  |  |  | Prazo: | 05 meses
Local: | Campus Salgueiro |  |  |  |  | Data Base: | SINAPI 06/2023
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | V. TOTAL | PERÍODO
|  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS | 81790.2037 | 4907.4122 | 8587.9714 | 19629.6489 | 23310.2081 | 25354.9632
|  | 10.36% | 6% | 10.5% | 24% | 28.5% | 31%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 20482.2043 | 20482.2043
|  | 2.594% | 100%
3 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES | 60614.4394 | 40611.6744 | 20002.765
|  | 7.677% | 67% | 33%
4 | SUPERESTRUTURA | 174659.6103 |  |  | 43664.9026 | 130994.7077
|  | 22.12% |  |  | 25% | 75%
5 | ALVENARIA/VEDAÇÃO | 32919.585 |  |  | 14813.8132 | 18105.7717
|  | 4.169% |  |  | 45% | 55%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 14738.3632 |  | 6632.2634 |  | 8106.0998
|  | 1.867% |  | 45% |  | 55%
7 | COBERTURA | 29203.6122 |  |  |  | 29203.6122
|  | 3.699% |  |  |  | 100%
8 | FORRO | 13885.0001 |  |  |  | 13885.0001
|  | 1.759% |  |  |  | 100%
9 | PISOS | 82013.9735 |  |  | 22143.7728 | 59870.2006
|  | 10.39% |  |  | 27% | 73%
10 | REVESTIMENTOS | 55277.7269 |  |  | 8844.4363 | 46433.2906
|  | 7.001% |  |  | 16% | 84%
11 | ESQUADRIAS | 16155.2666 |  |  |  | 1938.632 | 14216.6346
|  | 2.046% |  |  |  | 12% | 88%
12 | PINTURA | 26307.1709 |  |  |  | 7366.0078 | 18941.163
|  | 3.332% |  |  |  | 28% | 72%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 66936.9661 |  |  | 22758.5685 | 37484.701 | 6693.6966
|  | 8.477% |  |  | 34% | 56% | 10%
14 | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | 11316.3423 |  |  |  | 11316.3423
|  | 1.433% |  |  |  | 100%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 48639.6269 |  |  |  | 27238.1911 | 21401.4359
|  | 6.16% |  |  |  | 56% | 44%
16 | AR CONDICIONADO | 54647.5905 |  |  |  |  | 54647.5905
|  | 6.921% |  |  |  |  | 100%
TOTAL: |  | 789587.6818 | 66001.2909 | 35222.9998 | 131855.1423 | 415252.765 | 141255.4838
PERCENTUAL: |  |  | 8.359% | 4.461% | 16.7% | 52.59% | 17.89%
TOTAL ACUMULADO: |  |  | 66001.2909 | 101224.2908 | 233079.4331 | 648332.1981 | 789587.6818
PERCENTUAL ACUMULADO: |  |  | 8.359% | 12.82% | 29.52% | 82.11% | 100%
Ebson Alves da Silva
Diretor de Engenharia e Infraestrutura
SIAPE 2159977